## Planilha1
| 2023-03-26 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-04-12
Paticipantes presentes: | Anthony, Danilo, Eduardo, Enzo, Gabriel e Kaick. | Anthony, Eduardo, Gabriel, Kaick, Danilo. | Danilo, Gustavo, Eduardo e Kaick | Danilo, Gabriel, Anthony, Kaick e Enzo. | Danilo, Gustavo, Anthony, Kaick, Eduardo e Enzo
Participantes Ausentes: |  | Enzo | Enzo e Anthony
Assuntos Discutidos: | Modelagem Lógica, Documentação, Organização dos Entregáveis e Protótipo do Site. | Definição de Scram Master e Product Owner. Protótipo do Site e Estimativa de Tarefas. | Site estático, Banco de Dados e Dashboard. | Credenciais do site, e diagrama de solução. | Site, Dasboards e Insert no BD
Decisões: | Site e logo com predominância vermelha e Tirar dúvidas com a Vivian dia 28/03. | Scram Master: (Eduardo) e Project Owner: (Anthony). Inicialmente o Site será feito de maneira individual e em um certo momento juntaremos todos os códigos para o projeto final. Também decidimos sobre a planilha de estimativa, será feita individualmente e no dia 02/03 juntaremos a de todo grupo, fazendo uma só. | Definição de prazos para as tarefas acima, e também foi separado uma tarefa para cada integrante. | Credenciais para o site, verificar se o email tem @ e .com, e utilzar pelo menos uma letra maíuscula na senha. | Finalização das abas iniciais do site, agora começar a preparar o Dashboard com base na aula de Arq Comp, e também preparar o insert automático no BD.
Anotações: | Atualizamos e organizamos as planilhas no banco de dados, e fizemos a modelagem de dados das mesmas. Demos uma olhada na documentação. | Atualizações do site 02/03. Planilha de Pi 02/03. E Reuniões diárias de maneira remota todo dia às 18h. | 08/03 entrega do banco de dados, site e modelagem. | Reunião para verificar andamento das tarefas dia 07/03 | Relátorio de Arq Comp feito e Entregue, referente as anotações e processos da Api