## Planilha1
iD | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como ?
1 | Desligamento ou Desistencia de algum membro da equipe. | Baixa | Alto | 3 | Mitigar | Conversando com o membro da equipe para entender o motivo, e caso se concretize, tentar balancear o conhecimento e as tarefas.
2 | Atraso para a apresentação. | Média | Alto | 6 | Evitar | Se previnir, sair de casa mais cedo para não ocorrer o perigo de se atrasar.
3 | Arduino queimar | Média | Alto | 6 | Evitar | Montar com antecedência e executar teste pré-apresentação.
4 | Nervosismo na apresentação, trava na fala. | Alta | Alto | 9 | Mitigar | Treinar a apresentação e organizar as falas antes, junto com o grupo e também individualmente.
5 | Má comunicação entre a equipe. | Média | Alto | 6 | Evitar | Realizar reuniões constantemente, conversar entre a equipe, manter uma boa relação entre os membros e sempre uma clara comunicação.
6 | Falta técnica individual, algum membro não saber algo técnico do trabalho. | Alto | Alto | 9 | Evitar | Revisar o conteúdo com cada membro da equipe, sempre procurar repassar o conhecimento entre a equipe, com o objetivo de todos saberem tudo sobre o projeto.
| Impacto | id
| Alto (3) | 1 |  | 6 e 4
| Médio (2) |  | 2 e 3 e 5
Baixo (1)
|  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)