## Planilha1
Tarefa | Matéria | Sprint | Tamanho | Peso | Priorização | Total Entregue
Tabelas Criadas no SQL | Banco de Dados | 1 | M | 8 | ABC | 125
Script de Inserção e Consulta | Banco de Dados | 1 | P | 5 | ABC
Requisitos na Ferramenta | Tecnologia da Informação | 1 | P | 5 | A
Ferramenta de Gestão | Tecnologia da Informação | 1 | PP | 3 | A
Documentação do Projeto | Tecnologia da Informação | 1 | GG | 21 | AC
Protótipo do Site | Algoritmos | 1 | G | 13 | AB
Simulador Financeiro | Algoritmos | 1 | M | 8 | ABC
Ligar Arduino | Arquitetura Computacional | 1 | P | 5 | ABC
Rodar Código | Arquitetura Computacional | 1 | P | 5 | ABC
Configurado no GitHub | Pesquisa de Inovação | 1 | GG | 21 | A
Contexto de Negócio | Pesquisa de Inovação | 1 | G | 13 | ABC
Justificativa do Projeto | Pesquisa de Inovação | 1 | G | 13 | ABC
Diagrama de Visão do Negócio | Pesquisa de Inovação | 1 | P | 5 | ABC
Modelagem Lógica | Banco de Dados | 2 | G | 13 | AC | 142
Script no SQL | Banco de Dados | 2 | M | 8 | ABC
Diagrama de Solução | Tecnologia da Informação | 2 | M | 8 | ABC
Product Backlog | Tecnologia da Informação | 2 | M | 8 | A
Sprint Backlog | Tecnologia da Informação | 2 | M | 8 | A
Projeto Atualizado no Github | Pesquisa de Inovação | 2 | G | 13 | A
Planilha de Riscos | Pesquisa de Inovação | 2 | M | 8 | ABC
Site Estático v1 Local | Algoritmos | 2 | GG | 21 | ABC
Teste Integrado Arduino | Arquitetura Computacional | 2 | G | 13 | ABC
Analytics | Arquitetura Computacional | 2 | G | 13 | ABC
Simular Sensor + Gráficos | Arquitetura Computacional | 2 | M | 8 | ABC
Utilizar Sensor em API Local | Arquitetura Computacional | 2 | GG | 21 | ABC
Modelagem Lógica | Banco de Dados | 3
Script SQL | Banco de Dados | 3
Fluxograma do Suporte | Tecnologia da Informação | 3
Ferramenta de Help Desk | Tecnologia da Informação | 3
Documento de Mudança | Tecnologia da Informação | 3
Manual de Instalação | ? | 3
Documentação Atualizada | Pesquisa e Inovação | 3
PPT do Projeto | ? | 3
Homologação do Projeto | ? | 3
Demonstração + Solução do Sensor | Arquitetura Computacional | 3
Teste Integrado do Analytics | Arquitetura Computacional | 3
Teste da Solução IoT | Arquitetura Computacional | 3
Teste Integrado Arduino + BD | Arquitetura Computacional | 3